## 2019年4月 (王强)
| 编号：KZ/A884001 | WORK DIARY
施工日期 DATE | 编号+日期简写 Number ＆ Date | 工作地点 Location | 工作内容 Job Description | 项目编号 Project No | 备注 Comment | 上下班时间 | 王强 | 出差津贴
2019-04-01 | A884001(4-1) | 西安（长春北斗项目） | 长春北斗项目操作手册及项目总结编写 | E006027 |  | 8：30-17：00 | 8 | 10
2019-04-02 | A884001(4-2) | 西安（长春北斗项目） | 长春北斗项目操作手册及项目总结编写 | E006027 |  | 8：30-17：00 | 8 | 10
2019-04-03 | A884001(4-3) | 西安 | 调休 | E006027 | 调休 | \ | 0 | 0
2019-04-04 | A884001(4-4) | 西安 | 调休 | E006027 | 调休 | \ | 0 | 0
2019-04-05 | A884001(4-5) | 西安 | 清明节放假 | E006027 | 清明节放假 | \ | 0 | 0
2019-04-06 | A884001(4-6) | 西安 | 清明节放假 | E006027 | 清明节放假 | \ | 0 | 0
2019-04-07 | A884001(4-7) | 西安 | 清明节放假 | E006027 | 清明节放假 | \ | 0 | 0
2019-04-08 | A884001(4-8) | 西安 | 1.北斗项目讲解 2.交接马思远相关资料 | E006027 |  | 8：30-17：00 | 8 | 10
2019-04-09 | A884001(4-9) | 西安 | 1.coox项目资料整理，功能梳理 | E006027 |  | 8：30-17：00 | 8 | 10
2019-04-10 | A884001(4-10) | 西安 | 1.西安到上海 | E006027 |  | 9：00-21：00 | 8 | 220
2019-04-11 | E006027（4-11） | 上海 | 1.上海微电子资料交接，项目资料整理 | E006027 |  | 9：00-21：00 | 8 | 220
2019-04-12 | E006027（4-12） | 上海 | 1.上海微电子接口CXF框架搭建 2.接口订单抬头功能开发调试 | E006027 |  | 9：00-21：00 | 8 | 220
2019-04-13 | E006027（4-13） | 上海 | 1.接口订单抬头功能开发调试 | E006027 | 周六加班 | 9：00-21：00 | 8 | 220
2019-04-14 | E006027（4-14） | 上海 | 周末休息 | E006027 | 周末休息 | \ | 0 | 220
2019-04-15 | E006027（4-15） | 上海 | 1.CXF服务器环境部署 2.与SAP接口订单抬头功能开发调试 | E006027 |  | 9：00-21：00 | 8 | 220
2019-04-16 | E006027（4-16） | 上海 | 1.接口服务数据库框架搭建，完成数据保存 2.生产订单工序、生产订单组件与SAP联调 | E006027 |  | 9：00-21：00 | 8 | 220
2019-04-17 | E006027（4-17） | 上海 | 1.接口订单抬头功能开发调试 2.将从SAP接收数据存入数据库 | E006027 |  | 9：00-21：00 | 8 | 220
2019-04-18 | E006027（4-18） | 上海 | 1.调用SAP接口框架搭建，及代码编写，并与SAP接口调试 | E006027 |  | 9：00-21：00 | 8 | 220
2019-04-19 | E006027（4-19） | 上海 | 1.生产订单领退料拆解入库、生产订单报工调用SAP接口开发 2.封装接口通用型，可配置性 3.参加业务功能梳理会议 | E006027 |  | 9：00-21：00 | 8 | 220
2019-04-20 | E006027（4-20） | 上海 | 周六休息 | E006027 | 周六休息 | \ | 0 | 220
2019-04-21 | E006027（4-21） | 上海 | 周末休息 | E006027 | 周末休息 | \ | 0 | 220
2019-04-22 | E006027（4-22） | 上海 | 1.SAP生产订单调用接口开发调试 2.协助其他同事完成数据库保存，环境搭建 | E006027 |  | 9：00-18：00 | 8 | 220
2019-04-23 | E006027（4-23） | 上海 | 1.WMS接口字段对接 2.WebApi接口资料查找，编写客户端代码 | E006027 |  | 9：00-18：00 | 8 | 220
2019-04-24 | E006027（4-24） | 上海 | 1.Web环境搭建（web-service） 2.将与SAP测试接口构建到interface-service项目中 | E006027 |  | 9：00-18：00 | 8 | 220
2019-04-25 | E006027（4-25） | 上海 | 1将与SAP 生产订单抬头、生产订单组件测试接口构建到interface-service项目中 2.BOP工序接口异步反馈消息开发 | E006027 |  | 9：00-18：00 | 8 | 220
2019-04-26 | E006027（4-26） | 上海 | 1.BOP工单、BOP工步、BOP物料、BOP检验特性异步反馈消息开发 | E006027 |  | 9：00-18：00 | 8 | 220
2019-04-27 | E006027（4-27） | 上海 | 1.WMS领料、退料接口调试 | E006027 | 周六加班 | 9：00-18：00 | 8 | 220
2019-04-28 | E006027（4-28） | 上海 | 1.内网开发环境搭建 2.查询库存接口功能开发及与SAP调试 | E006027 |  | 9：00-18：00 | 8 | 220
2019-04-29 | E006027（4-29） | 上海 | 1.与SAP接口调试，修改接口异步反馈消息接口 2.与WMS接口调试 | E006027 |  | 9：00-18：00 | 8 | 220
2019-04-30 | E006027（4-30） | 上海 | 调休 | E006027 |  | \ | 0 | 220