## 2019年6月 (王强)
| 编号：KZ/E006027 | WORK DIARY
施工日期 DATE | 编号+日期简写 Number ＆ Date | 工作地点 Location | 工作内容 Job Description | 项目编号 Project No | 备注 Comment | 上下班时间 | 王强 | 出差津贴
2019-06-01 | E006027(6-1) | 上海 | 1.SRM接口增加业务字段，代码功能修改，模拟数据进行测试 2.产品履历报SAP接口开发 | E006027 | 周六加班 | 9:00-18:00 | 8 | 220
2019-06-02 | E006027(6-2) | 上海 | 周日休息 | E006027 | 周日休息 |  |  | 220
2019-06-03 | E006027(6-3) | 上海 | 1.SAP接口修改功能开发，与SAP联调测试，删除功能SAP还存在问题 2.与SAP调试产品履历接口，开发机使用shopui测试OK | E006027 |  | 9:00-21：00 | 12 | 220
2019-06-04 | E006027(6-4) | 上海 | 1.PSM（合作伙伴关系管理）接口调试 2.SAP接口调试，SAP调整结构，接收数据结构变动，代码修改后再次调试。 | E006027 |  | 9:00-21：00 | 12 | 220
2019-06-05 | E006027(6-5) | 上海 | 1.配合SAP\WMS\MES三方接口调试，并且甲方根据业务场景测试，修复BUG。 2.SAP工单变更接口bug修复及调试 上海-西安 | E006027 |  | 9:00-15:30 | 6 | 220
2019-06-06 | E006027(6-6) | 西安 | 西安调休 | E006027
2019-06-07 | E006027(6-7) | 西安 | 端午节放假 | E006027 | 端午节放假
2019-06-08 | E006027(6-8) | 西安 | 端午节放假 | E006027 | 端午节放假
2019-06-09 | E006027(6-9) | 西安 | 端午节放假 | E006027 | 端午节放假
2019-06-10 | E006027(6-10) | 西安 | 调休 | E006027 | 调休
2019-06-11 | E006027(6-11) | 上海 | 西安到上海 | E006027 |  | 9:00-21：00 | 12 | 220
2019-06-12 | E006027(6-12) | 上海 | 1.产品履历接口开发，根据SAP提供的WSDL生成相应客户端，并模拟数据发送至SAP.配合SAP查找次接口存在的问题。（由于该接口是同步接口，SAP无返回成功失败的结构，导致调用时报错误，SAP修复后，重新调试OK） 2.跟进甲方测试排产、领料、生产功能 3.参加OA系统不合格评审接口会议 | E006027 |  | 9:00-21：00 | 12 | 220
2019-06-13 | E006027(6-13) | 上海 | 1.sap试验件接口功能开发，并与SAP联调测试，将接收数据存入到业务表中； 2.接口业务前后端衔接测试 | E006027 |  | 9:00-21：00 | 12 | 220
2019-06-14 | E006027(6-14) | 上海 | 1.试验件在与SAP测试机接口整合，并将测试机客户端代码合并到服务器代码中 2.配合甲方在测试环境中测试，并修复相应bug | E006027 |  | 9:00-21：00 | 12 | 220
2019-06-15 | E006027(6-15) | 上海 | 1.SAP下发排产工艺路线，详细工单、工序、工步接收数据是否正常，排查业务表中采取不到接口表中的数据原因；配合甲方测试； | E006027 | 周六加班 | 9:00-21：00 | 12 | 220
2019-06-16 | E006027(6-16) | 上海 | 周日休息 | E006027 | 周日休息 |  |  | 220
2019-06-17 | E006027(6-17) | 上海 | 1.甲方所有客户端安装排产客户端 2.工单工艺数据接口数据检查 3.试验件WMS领料SAP报错排产 | E006027 |  | 9:00-21：00 | 12 | 220
2019-06-18 | E006027(6-18) | 上海 | 1.配合甲方工单工艺数据接口功能数据检查 2.各接口数据接收测试，并查找数据接收报错问题 3.工单工序组件变更增的功能（将接收数据存入到BOM表中，完成业务功能开发）的开发 | E006027 |  | 9:00-20：00 | 11 | 220
2019-06-19 | E006027(6-19) | 上海 | 1.安装6楼所有PC端的排产客户端，并配置相关信息 2.MES系统测试（超精密、机加），工艺创建、工序、检查项功能测试 3.OA系统查询工单状态、计划完成时间、实际完成时间接口的开发 | E006027 |  | 9:00-20：00 | 11 | 220
2019-06-20 | E006027(6-20) | 上海 | 1.Scheduler排产软件使用培训 2.与甲方MES系统整体测试，根据使用场景模拟测试数据，并与WMS\SAP系统联调测试 | E006027 |  | 9:00-20：00 | 11 | 220
2019-06-21 | E006027(6-21) | 上海 | 1.将测试机数据全部迁移到200.131服务器中，并将131服务器上部署java环境，后台、前台、APS后台程序打包部署 2.工艺接口数据问题排查 | E006027 |  | 9:00-18：00 | 9 | 220
2019-06-22 | E006027(6-22) | 上海 | 1.MES数据迁移，MES系统工艺接收问题修改，APS排产功能测试，做上线准备 | E006027 | 周六加班 | 9:00-18：00 | 9 | 220
2019-06-23 | E006027(6-23) | 上海 | 1.APS工艺接收功能实现（工单抬头、工序、工步、物料、自检项），并将数据同步到MES表功能的实现 2.协助其他同事项目发布，功能测试； | E006027 | 周天加班 | 9:00-18：00 | 9 | 220
2019-06-24 | E006027(6-24) | 上海 | 1.APS工序增加产品编码字段，工步功能修改 2.APS工单展开问题查找，bug修复；工单接收数据问题排查，协助SAP查找数据接收问题，并将工单1605-1634导入到数据库中 | E006027 |  | 9:00-21：00 | 12 | 220
2019-06-25 | E006027(6-25) | 上海 | 1.APS排产软件问题查找及修改（齐套分析、来料分析&计划下发） 2.OA系统接口对接及数据相应；SAP接口问题查找、修复；协助测试 | E006027 |  | 9:00-21：00 | 12 | 220
2019-06-26 | E006027(6-26) | 上海 | 1.与WMS配合调试实际到料接口问题；SRM接收进货单问题排查；协助甲方测试SAP工艺下发到排产APS系统中；WMS业务增加，并测试 2.正式环境部署 | E006027 |  | 9:00-21：00 | 12 | 220
2019-06-27 | E006027(6-27) | 上海 | 1.硬件(PDA\小米PAD)客户端安装，APP安装，环境配置 2.排查APS工单00100000050、0015000001623排产问题排查，问题跟进 3.协助甲方在SAP中工艺检查并通过接口方式接收工单工艺 | E006027 |  | 9:00-21：00 | 12 | 220
2019-06-28 | E006027(6-28) | 上海 | 1.到松江区（上海伊斯曼公司）测试设备是否能正常通讯 （由于伊斯曼设备通讯方式是采用RS482\RS232通讯方式，需将该协议转成以太网形式，现场通讯正常，但接受数据是乱码形式。后面又与PLC设备调试，由于甲方PLC出现问题，暂PLC的设备还未通讯成功，待后面商讨出标准的通讯方式后再做处理） | E006027 |  | 9:00-19：00 | 10 | 220
2019-06-29 | E006027(6-29) | 上海 | 1.硬件(PDA\小米pad)客户端安装，APP安装，环境配置 2.基础数据准备，上线前数据切换 | E006027 | 周六加班 | 9:00-18：00 | 9 | 220
2019-06-30 | E006027(6-30) | 上海 | 1.SMEE人员基础数据录入，数据切换，正式环境测试 2.上线准备 | E006027 | 周日加班 | 9:00-18：00 | 9 | 220